САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26.03.2009 №  38-419

г. Саратов

# Об отчете о выполнении решения Саратовской городской Думы 
от 19.07.2007 № 19-169  «О муниципальной целевой Программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы» за 2008 год

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Саратов»

Саратовская городская Дума

РЕШИЛА:

# 1. Утвердить отчет о выполнении решения Саратовской городской Думы от 19.07.2007 № 19-169 «О муниципальной целевой Программе "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы " за 2008 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

образования «Город Саратов»                                                             О.В.Грищенко

Приложение

к проекту решения

Саратовской городской Думы

от 26.03.2009 № 38-419

# Отчет
о выполнении решения Саратовской городской Думы от 19.07.2007 № 19-169 «О муниципальной целевой Программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы»

# за 2008 год

| Мероприятие программы | План по Программе на 2008 год, тыс. руб. | Исполнено в 2008 году, тыс. руб. | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по повышению качества дошкольного образования |
| 1.1. Разработка программы психолого-педагогического просвещения родителей детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ | - | - | В целях оказания консультативной помощи родителям детей, не посещающих МДОУ, разработаны методические рекомендации психолого-педагогического просвещения родителей для работы с детьми и родителями в консультативных пунктах. |
| 1.2. Разработка методических рекомендаций по реализации психолого-педагогического сопровождения: детей раннего возраста; детей-инвалидов; одарённых детей. | - | - | Мероприятие, в соответствии с решением, проведено в 2007 году. |
| 1.3. Открытие на базе МДОУ 14 групп кратковременного пребывания для детей, не охваченных дошкольным образованием. | 220,0 | 220,0 | С целью подготовки детей к школе, обеспечения общедоступности дошкольного образования открыты 2 группы кратковременного пребывания на базе МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13» комитета по образованию и МДОУ «Детский сад № 18» Кировского района. |
| 1.4. Открытие на базе МДОУ 3-х логопедических пунктов | - | - | С целью обеспечения гарантий детям, имеющим речевую патологию, получения ими квалифицированной помощи в коррекции речи открыт логопункт в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 146», который посещают 32 ребенка. |
| 1.5. Аттестация и изменение вида МДОУ "Детский сад № 20" на МДОУ "Центр развития ребенка- детский сад № 20" | - | - | Мероприятие, в соответствии с решением, проведено в 2007 году |
| 1.6. Аттестация и изменение вида МДОУ "Детский сад № 13" на МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 13" | - | - | На основании заключения аттестационной комиссии Министерства образования Саратовской области и приказа председателя комитета по образованию (от 17.07.2008г. № 388) МДОУ "Детский сад № 13" переименован в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 13». В учреждении воспитывается и обучается по инновационным программам 184 ребенка. |
| 1.7. Открытие на базе 12 МДОУ консультативных пунктов для родителей детей, не посещающих ДОУ | - | - | Мероприятие, в соответствии с решением, проведено в 2007 году. |
| 1.8. Аттестация и изменение вида МДОУ "Детский сад № 114" Ленинского района г. Саратова на МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 114" Ленинского района г. Саратова | - | - | Мероприятие, в соответствии с решением, проведено в 2007 году |
| 1.9. Аттестация и изменение вида МДОУ "Детский сад № 230" Ленинского района г. Саратова на МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 230" Ленинского района г. Саратова | - | - | Мероприятие, в соответствии с решением, проведено в 2007 году |
| Итого по разделу 1: | 220,0 | 220,0 |  |
| 2. Мероприятия по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях г. Саратова |
| 2.1. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад № 139" Волжского района на МДОУ "Детский сад № 139" Волжского района г. Саратова | 0 | 0 | Мероприятие, в соответствии с решением, проведено в 2007 году |
| 2.2. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад № 219" Фрунзенского района на МДОУ "Детский сад № 219" Фрунзенского района г. Саратова | 0 | 0 | Мероприятие, в соответствии с решением, проведено в 2007 году |
| 2.3. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 237" города Саратова на "Детский сад компенсирующего вида № 237" г. Саратова | 0 | 0 | Открыта 1 группа, увеличено количество мест на 20 единиц. |
| 2.4. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад № 247" Заводского района на МДОУ "Детский сад № 247" Заводского района г. Саратова | 0 | 0 | Реализация мероприятия, в соответствии с решением, запланирована на 2009 год |
| 2.5. Открытие 12 групп для детей дошкольного возраста в 10 МДОУ г. Саратова | 340,0 | 340,0 | В течение 2008 года были отремонтированы, оборудованы и введены в строй 2 группы в МДОУ «Детский сад № 79», количество мест увеличилось на 40 единиц. |
| 2.6. Строительство 4-х дошкольных образовательных учреждений на 660 мест (подготовка проектно-сметной документации и выполнение комплекса строительных работ) | 5 000,0 | 2 777,3 | Выполнены проектные работы на строительство МДОУ на 240 мест на территории ФОК «Юбилейный» Волжского района. |
| 2.7. Строительство 6-ти пристроек к дошкольным образовательным учреждениям | 50 943,0 | 49 842,0 | Проводилось строительство 2-х пристроек к МДОУ: МДОУ № 21 Октябрьского района (на 20 мест) и МДОУ № 95 Ленинского района (на 20 мест). Пристройка к МДОУ № 21 завершена. Завершение строительства пристройки к МДОУ № 95 планируется в 2009 году. Изготовлена проектно-сметная документация на строительство пристроек к МДОУ №№ 235, 54 Октябрьского района. |
| 2.8. Возврат 8 зданий детских садов в действующую сеть дошкольных образовательных учреждений | 50 000,0 | 49 770,6 | Реализация мероприятия позволила вернуть 8 зданий в действующую сеть дошкольных образовательных учреждений: Волжский район –2 МДОУ на 60 мест; Заводской район –2 МДОУ на 195 мест; Ленинский район –3 МДОУ на 240 мест; Октябрьский район –1 МДОУ на 60 мест. Проведены реконструкция и ремонт переданных под МДОУ помещений. В результате реализации мероприятия число мест в МДОУ увеличится на 555 единиц. Их них в 2008 году введены в эксплуатацию 200 мест. |
| 2.9. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 232" города Саратова на МДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 232" города Саратова | 2,2 | 2,2 | В 2008 году открыты 4 группы для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, количество мест увеличилось на 60 единиц. |
| 2.10. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 199" Ленинского района на МДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 199" Ленинского района | 2,2 | 2,2 | В 2008 году открыты 2 группы, количество мест для детей дошкольного возраста увеличилось на 30 единиц. |
| 2.11. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад № 76" Ленинского района на МДОУ "Детский сад № 76" города Саратова | 2,2 | 2,2 | В 2008 году открыты 3 группы, количество мест для детей дошкольного возраста увеличилось на 60 единиц. |
| 2.12. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад № 53" Ленинского района на МДОУ "Детский сад № 53" города Саратова | 0 | 0 | Реализация мероприятия, в соответствии с решением, запланирована на 2009 год. |
| 2.13. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 165" Ленинского района города Саратова на МДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 165" города Саратова | 0 | 0 | Реализация мероприятия, в соответствии с решением, запланирована на 2009 год. |
| Итого по разделу 2. | 106 289,6 | 102 736,5 |  |
| 3. Мероприятия по развитию материально-технической базы и учебно-методического обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений |
| 3.1. Оснащение образовательного процесса муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 500,0 | 500,0 | Реализация мероприятия позволила приобрести дополнительное оснащение для организации образовательного процесса в 8 МДОУ. Были приобретены спортивное оборудование, наглядные пособия, учебное и игровое оборудование. |
| 3.2. Приобретение мебели (в т.ч. ростовой) для муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 3 922,7 | 3 922,7 | В результате реализации мероприятия приобретена мебель для 85 МДОУ (мебель детская (кровати, столы, стулья), комплекты оборудования для детских площадок, игровые уголки). |
| 3.3. Проведение капитального и текущего ремонтов в 170-ти МДОУ | 50 000,0 | 50 000,0 | Произведен ремонт в 124 МДОУ. Выполнены первоочередные виды работ: укрепление конструкций зданий, ремонт кровель, систем отопления, водонесущих коммуникаций, электропроводки. |
| 3.4. Приобретение оборудования для медицинских кабинетов МДОУ | 455,7 | 455,7 | В результате реализации мероприятия приобретено оборудование для медицинских кабинетов в 21 МДОУ (аппараты для измерения ёмкости легких, кушетки, холодильники для хранения медикаментов, весы медицинские электронные, кварцевые лампы, таблицы для проверки зрения, шкафы для медикаментов). |
| 3.5. Укрепление материально-технической базы пищеблоков | 1 383,0 | 1 383,0 | В результате реализации мероприятия приобретено оборудование для пищеблоков (духовые шкафы, холодильники, газовые плиты, картофелечистки, мясорубки, электроовощерезки и др.) в 21 МДОУ. |
| 3.6. Проведение противопожарных, антитеррористических мероприятий | 3 992,9 | 3 965,6 | Произведены установка и дооборудование системами АПС 15 МДОУ, осуществлено обслуживание АПС в 143 МДОУ, приобретено противопожарное оборудование, произведена огнезащитная обработка деревянных поверхностей огнезащитным составом, установлены противопожарные двери, проведен ремонт систем вентиляции. |
| Итого по разделу 3. | 60 254,3 | 60 227,0 |  |
| Всего по программе | 166 763,9 | 163 183,5 |  |